## Feuil1
DESIGN | Done | Working | Not yet done | Bonuses
Objectif du 08/10/2014 | Author |  |  |  | Task | State
| Ludovic |  |  |  | Design Main Character (Paper)
Design Main Character (Vectoriel)
Design Main Character (Generic)
Position movement (Paper)
Hair design runing movement (Paper)
Generic construction for main character (vector)
Hair design runing movement (Vector)
| Romain |  |  |  | Design platform (paper)
Design platform (Vector)
Design Bumper (Paper)
Design Bumper (Vector)
Design Rope (Paper)
Design Rope (Vector)
| Yuxing |  |  |  | Design 2 enemies (Paper)
Design 2 enemies (Vector)
Design 2 enemies (Generic)
Objectif du 15/10/2014
| Ludovic |  |  |  | Hair design runing movement (Vector)
Hair design runing movement (Generic)
Runing movement (Paper)
Runing movement (Vector - Generic)
Jump movement (Paper)
Jump movement (Vector)
Slide movement (Paper)
Slide movement (Vector)
| Romain |  |  |  | Design Rope (Paper)
Design Rope (Vector)
Design bumper (Generic)
[5 empty] | Design platform (Generic) |  |  | Fait par Ludo
[5 empty] | Background music 1 (Paper) |  |  | Refait par Ludo
Hit lvl 1 (Vector)
Hit lvl 1 (Generic)
| Yuxing |  |  |  | Design 2 enemies (Vector) |  | Image Licencié
Design 2 enemies (Generic)
Design collectible (Paper)
[5 empty] | Design collectible (Vector) |  | Image Licencié
Design collectible (Generic)
Design breakable (Paper)
Objectif du 22/10/2014
Ludovic
Jump mouvement
Romain
Design Rope (Vector)
Hit lvl 1 (Vector)
| Yuxing |  |  |  | Animation des collectibles (UNITY)
Objectif du 05/10/2014
| Ludovic |  |  |  | LVL 1 parcour
LVL 1 syncro avec la music
Design des plateformes
Design collectible
Design ennemi
Design ennemi explosé
| Romain |  |  |  | Background |  |  | Refait par Ludo
Design rope
Design des breakables
Design des plateformes murales
Design ennemi bumper
Design ennemi bumper explosé
| Yuxing |  |  |  | Design des breakables |  |  | Fait par Romain
Animation des collectibles
[5 empty] | Design des plateformes murales |  |  | Fait par Romain
[5 empty] | Design des plateformes |  | Image Licencié | Fait par ludo
[5 empty] | Design des ennemies en vue éclatée |  |  | Fait par Ludo et Romain
Objectif du 12/10/2014
| Ludovic |  |  |  | Design ennemi
Design ennemi explosé
Animation des collectibles
Mise en place des designs finaux
Animation des ennemis
Design plateforme, évolution journée
Destructible
Background, évolution journée
| Romain |  |  |  | Design ennemi bumper |  |  | Avec Ludo
Design ennemi bumper explosé
Mise en place des designs finaux
[5 empty] | Animation des ennemis |  |  | Avec Stan
Animation du background
| Yuxing |  |  |  | VACANCES

## Feuil2
PROGRAMMATION | Fini | En cours | Pas fait | Bonus
Objectif du 08/10/2014 | Auteur |  |  |  | Tache | Objectif | Notes du chef de l'équipe
| Stanislas |  |  |  | Bases du moteur de jeu (saut, collisions) |  | N/A
Implementation de la caméra sur rails
Système de rotation de sprites
| Jerome |  |  |  | Implémentation du saut mural |  | RAS, Bon travail
Detection de collisions fines
| Kevin |  |  |  | Implementation des collectibles |  | Travail non rendu,
[5 empty] | Implementation du mouvement Glissade |  | 1er avertissement
Objectif du 15/10/2014 | Stanislas |  |  |  | Corde |  | N/A
Animation unity? Vectoriel?
Vitesse en fonction du BPM
Implementation des collectibles
| Jerome |  |  |  | Menu pause
Attaques
Objets destructibles
Glissade sur mur moins rapide
Kevin
Implementation du mouvement Glissade
[5 empty] | Bumper |  | Corriger par Stanislas
Effets de particules
[5 empty] | Implementation des collectibles |  | Fait par Stanislas
Objectif du 22/10/2014 | Stanislas |  |  |  | Animation Idle
Animation Course
Animation Saut
| Jerome |  |  |  | Menu pause
Menu demarage
| Kevin |  |  |  | Implementation du mouvement Glissade |  | Fait par Stanislas
Bumpers à direction et force variable
Objectif du 5/11/2014 | Stanislas |  |  |  | Animation perso principal
Implementation du mouvement de glisse
| Jerome |  |  |  | Menu démarage
Système check point
Lancement music avec menu
Lancement music check point
Affichage du score
| Kevin |  |  |  | Bumper multi-directionel
Particule course
Particule obtention collectibles
Objectif du 12/11/2014 | Stanislas |  |  |  | Fix bugs!
Animations enemis
Camera
| Jerome |  |  |  | Checkpoint
Repositionnement musique (Checkpoint)
Design fond de menu
Menu navigable au clavier
Crédits
Menu d'affichage touche
Correction de bug